## ロードマップ12週
3か月カレンダー（12週・週ごと作業内容サンプル）
Ryu｜AI副業 実践How-To 同梱特典 ④｜あなたのジャンル（ブログ／note／X／Kindle／受注系PFほか）に当てはめて使う
週 | 期間目安 | フェーズ | 今週の目標 | 今週やること（3個・抽象アクション） | 成果指標
Week 1 | Day 1〜7 | 準備 | 環境整備＋ジャンル確定 | ①あなたの収益チャネルを1個選定（販売PF or 発信PF）／②AIツール課金（ChatGPT or Claude）／③振込口座 or 支払い手段の準備 | アカウント開設＋ジャンル1個に確定
Week 2 | Day 8〜14 | 発信整備 | プロフィール＋初期商品 or 初投稿の準備 | ①プロフィール文（特典① Note-3を流用）／②初期商品 or 初投稿×1〜2本／③発信PFのプロフィール設定 | 初投稿 or 初出品 公開
Week 3 | Day 15〜21 | 初発信／初提案 | 量を作る週 | ①週20アクション（投稿／提案／応募／DMから1つ選んで20回）／②反応の数値記録／③改善メモ | 週20アクション達成
Week 4 | Day 22〜28 | 初成果 | 初収益 or 初フィードバック獲得 | ①応答対応（特典① Note-5 CTAで導線設計）／②納品 or 投稿継続／③受け取った反応を記録 | 初収益1件 or 初フィードバック獲得
Week 5 | Day 29〜35 | 型化 | フローを再現可能化 | ①再現性ログ（特典② 作業ログ）／②テンプレ更新／③価格 or 投稿頻度のテスト | フロー文書化
Week 6 | Day 36〜42 | 量産 | 月3件 or 月12投稿のペース構築 | ①Week3〜5の最適アクションを反復／②納品時間 or 投稿時間の短縮／③次の単価 or 次のフェーズ準備 | 月3件 or 月12投稿達成
Week 7 | Day 43〜49 | 単価UP／質UP | 初期単価から1段上へ | ①中堅 or 高単価サービス1本／②差別化見出し or 上位記事の構成研究／③実績の見せ方改善 | 単価UP受注1件 or 上位記事1本
Week 8 | Day 50〜56 | リピート／ファン化 | 既存顧客 or 既存読者の深耕 | ①納品後フォロー or 読者DM返信／②次の依頼 or 次の記事の声かけ／③記録 | リピート受注1件 or ファンDM1件
Week 9 | Day 57〜63 | 拡張 | 別ジャンル or 別PFへ拡張 | ①ジャンル2へ展開／②別PF（ブログ／SNS／Kindle等）1本／③チャネル連動 | 新チャネル1個立ち上げ
Week 10 | Day 64〜70 | 改善 | ボトルネック解消 | ①数値分析（特典③ 月次振り返り）／②上位指標の改善／③下位指標の捨て判断 | ボトルネック1個解消
Week 11 | Day 71〜77 | 加速 | 月¥30,000 or 月PV1万 or 月収益10倍を狙う | ①受注 or 投稿ペース倍増／②単価 or PV単価UP継続／③リピート／ファン獲得 | 月¥30,000 or 月PV1万 通過
Week 12 | Day 78〜84 | 月5万／総括 | 月¥50,000 or 月PV2万を狙う | ①受注 or 投稿ピーク／②次月計画／③12週の振り返り（特典③ 月次振り返り） | 月¥50,000 or 月PV2万 通過

## 数値記録90日
数値記録（日次・1日1行・90日分）
毎日15分の数値確認枠で記入｜KPI列はあなたのチャネルに合わせて読み替え（例：PV/インプレッション/閲覧）
日付 | 曜日 | 主要KPI①（PV／インプレ／閲覧） | 主要KPI②（リアクション／問合せ） | アクション数（投稿／提案／DM） | 成果数（受注／登録／購入） | 売上(¥) | 気づき／次の手
合計

## 振り返りメモ12週
週次振り返りメモ（毎週日曜15分）
1週間の数値・気づきを構造化して記入（KEEP/DROP/TRYの3列で迷わず書ける）
週 | 数値（売上／成果数／アクション数） | 効いた施策（KEEP） | 効かなかった（DROP） | 来週の仮説1個（TRY）
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10
Week 11
Week 12

## 作業ログ
作業ログ（日次・1作業1行・30行＝1ヶ月分）
AI副業の作業だけ記録（生活全体のログではない）｜毎日5分で記入｜月末に月次振り返りシートへ集計
日付 | 開始時刻 | 終了時刻 | 作業内容（記事執筆／投稿／提案／納品など） | 成果（公開数／投稿数／受注／DM返信数など） | 所要時間（分） | 改善メモ（次回どう変えるか1行）
合計

## 月次振り返り12ヶ月
月次振り返りシート（12ヶ月分・毎月末30分）
数値確認＋改善サイクル｜主要KPIはあなたのチャネルに合わせて定義（PV／受注／登録／購入など）
月 | 売上(¥) | 主要KPI①（チャネル名／値） | 主要KPI②（チャネル名／値） | 先月の仮説 | 今月の結果 | 来月の仮説 | 改善メモ
Month 1
Month 2
Month 3
Month 4
Month 5
Month 6
Month 7
Month 8
Month 9
Month 10
Month 11
Month 12
年間合計